{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno\r\ncon la presente siamo cortesemente a richiedere spiegazioni in merito al CRITERIO 3 dell'offerta tecnica in quanto nel \"titolo\" si richiedono miglioramenti nella sostenibilità ambientale e del protocollo DNSH......mentre nel corpo del criterio parla di frangisole. Quale miglioria viene richiesta?\r\ngrazie \r\ncordiali saluti ","E' un refuso. E ci scusiamo. La corretta dicitura del CRITERIO 3 è questa: \"\"L'OPERATORE ECONOMICO PROPONGA SOLUZIONI MIGLIORATIVE E DI SOSTENIBLITA' AMBIENTALE IN MERITO AL PROGETTO AL FINE DI NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (DNSH \"DO NOT SIGNIFICANT HARM\") INCARDINATO ALL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO (UE) 2020/852. iNOLTRE POTRANNO ESSERE PROPOSTE SOLUZIONI MIGLIORATIVE DAL PUNTO DI VISTA TECNICO RILEVATE DAL PROGETTO E MIGLIORIE DI ESECUZIONE DI LAVORI.  LE SOLUZIONI PROPOSTE SONO DA CONSIDERARSI COMPRENSIVE DI OGNI ONERE ACCESSORIO NECESSARIO ALLA CORRETTA ESECUZIONE DELLE MIGLIORIE DICHIARATE IN SEDE DI OFFERTA\"\". "]
[2,"Buongiorno, in riferimento alla gara di Guarene, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:\r\n-Voce 48 del computo metrico: è indicata la sola posa delle piastrelle. Segnaliamo che manca la fornitura delle piastrelle.\r\n-Voce 52 del computo metrico: idem\r\n-Voce 53: vengono indicati solamente 56,92 mq di sottofondo. Dove troviamo tutti i restanti sottofondi e massetti?\r\n-Voce 54: viene indicata la posa della pavimentazione vinilica, manca la fornitura.\r\n-Voce 56: la voce indica la fornitura delle tegole e manca la posa in opera.\r\n-Voce 57: si richiedono maggiori informazioni tecniche riguardo a questa tipologia di impermeabilizzazione, in quanto la voce parla di lamina di rame rosso.\r\n-Serramenti: si richiedono maggiori informazioni tecniche e prestazionali dei serramenti. Inoltre sono in PVC o alluminio? E’ possibile avere un abaco in cui vengono rappresentate anche le aperture (anta ribalta, vasistas, vetrate fisse ecc).\r\n\r\n","In relazione alla richiesta di chiarimenti inerente alla gara di cui in oggetto, si prende atto delle osservazioni formulate e si ricorda che l’opera è a corpo e che alla base dell’appalto sono vincolanti il capitolato speciale e il progetto dell’opera: l’impresa deve attenersi a quanto indicato, non solo nel computo metrico estimativo, ma in tutti gli elaborati presenti nel progetto esecutivo.\r\n\r\nSi invitano le ditte a tenere conto di tale circostanza nella formulazione dell’offerta.\r\n\r\nSi precisa altresì che:\r\n•\tVoce 57: Trattasi di guaina per impermeabilizzazione di manto di copertura di spessore 4mm\r\n•\tSerramenti: Infissi e serramenti devono rispettare le prescrizioni del CSA e degli elaborati progettuali di cui è composto il progetto esecutivo. \r\n"]